Утверждаю:

Куратор проекта

Заместитель главы администрации

Липецкой области

Л.И.Летникова

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам

в период беременности и после родов» («Технологии и комфорт - матерям и детям»)

1. Статус реализации
	1. Общий статус реализации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
|  |  |  |  |

Индикатор статуса:

отсутствие отклонений наличие отклонений наличие критических отклонений

* 1. Динамика достижения показателей

Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

* 1. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам | Плановое значение на <ГГГГ> год | Комментарий |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |  |  |
| 1. |  | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 2,5 | 2,2 | 3,3 | 3,2 | 5,8 |  |
| 2. |  | Материнская смертность (100 тыс. родившихся живыми) | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 7,3 | Превышение показателя связано со снижением рождаемости |
| 3. |  | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами) % | 88,0 | 88,2 | 88,2 | 89,0 | 60,0 |  |

* 1. Динамика исполнения контрольных точек

Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

* 1. Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

* 1. Динамика исполнения бюджета проекта

Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете

* 1. Статус исполнения бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год (поквартально) | Всего по проекту |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | Итого |
| Бюджет проекта (план), млн. рублей |  |  |  |  | 1882,1 |  |
| Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей |  |  |  |  | 1882,1 |  |
| Отклонение |  |  |  |  | - |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об исполнении контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень контроля | статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | Комментарий |
| план | Факт/ прогноз |
| Общие организационные мероприятия |
| 1. | региональный |  | Проект инициирован | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 24.04.17 | 24.04.17 | Разработаны и утверждены предложения по проекту (исполнено в срок) |
| 2. | региональный |  | Паспорт проекта утвержден | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 21.06.17 | 21.06.17 | Разработан и утвержден паспорт проекта (исполнено в срок) |
| 3. | региональный |  | Утвержден сводный план | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 29.08.17 | 29.08.17 | Разработан и утвержден сводный план проекта (исполнено в срок) |
| <функциональное направление> |
| 4. | региональный |  | Актуализированы нормативные акты, регулирующие трехуровневую систему организации медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 01.10.17 | 05.09.17 | Разработан и утвержден приказ № 1126 от 05.09.2017 «Об организации медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и «неонатология» на территории Липецкой области» (исполнено в срок) |
| 5. | региональный |  | Внедрен модуль реестр беременных в РИАМС Липецкой области | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 01.10.17 | 15.09.17 | Разработан и утвержден модуль (исполнено в срок) |
| 6. | региональный |  | Проведено обучение врачей на базе симуляционно-тренингового центра | Главные врачи медицинских организаций | 15.09.17 | 15.09.17 | Проведено обучение 3 врачей на базе симуляционно-тренингового центра |
| 7. | региональный |  | Проведено обучение врачей, проводящих скрининговые исследования, по работе в едином программном комплексе Astraia | Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ» | 15.09.17 | 15.09.17 | Проведено обучение 2 врачей, проводящих скрининговые исследования, по работе в едином программном комплексе Astraia |
| 8. | региональный |  | Внедрен модуль реестр родивших в РИАМС Липецкой области | Администратор проекта (С.А.Иванов) | 01.11.17 | 15.10.17 | Разработан и утвержден модуль (исполнено в срок) |
| 9. | региональный |  | Организована работа дистанционного акушерского консультативного центра | Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ» | 01.11.17 | 10.10.17 | Утвержденный приказ |
| 10. | региональный |  | Организована работа специализированной выездной экстренной консультативной анестезиолого-реанимационной бригады | Главный врачГУЗ «ОДБ» | 28.12.17 | 21.04.17 | Разработано и утверждено положение о подразделении специализированной выездной экстренной консультативной анестезиолого-реанимационной медицинской помощи детям |
| 11. | региональный |  | Приобретено оборудование и расходные материалы для пренатальной диагностики | Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ» | 28.12.17 | 28.12.17 | Приобретены расходные материалы в полном объеме согласно заявке |
| 12. | региональный |  | Приобретено оборудование и наборы реагентов для ранней диагностики пяти наследственных заболеваний новорожденных | Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ» | 28.12.17 | 28.12.17 | Приобретены расходные материалы в полном объеме согласно заявке |

1. Сведения об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | статус | Наименование мероприятия1 | Ответственный исполнитель2 | Срок | Бюджет проекта, млн.руб. | Комментарий |
| план | Факт/ прогноз |
| 1. |  | «Технологии и комфорт - матерям и детям» |  |  | 1 882,1 | 1880,9 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта». В графе указывается перечень мероприятий и проектов согласно утвержденному сводному плану программы

2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу

1. Наличие иных проблем и рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | статус | Функциональное направление | Проблема / риск | Предлагаемые решения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |